## RAID
RAID Log
This document is used by Project Managers to track Risks, Assumptions, Issues and Dependencies.
This template is for personal and business use and may not be made publically available without the prior written consent of Project Smart.
Risks
Assumptions
Dependencies
Issues
Visit Website

## Risks
Project Name:
Risk Register
Last Reviewed: {date}
Events that will have a negative impact on your project if they occur. Risk refers to the combined likelihood the event will occur and the impact on the project if it does occur. If the likelihood of the event happening and impact to the project are both high, you identify the event as a serious risk. The log includes a description of each risk, analysis and a plan to manage it.
ID | Date Raised | Risk Description | Likelihood | Impact | Severity | Mitigation Plan | Owner | Status | Date Closed | Description status
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
Note on E5: Scoring: Low = 1 Medium = 3 High = 5
Note on F5: Scoring: Low = 1 Medium = 3 High = 5

## Assumptions
Project Name:
Assumptions
Last Reviewed: {date}
Any factors that you are assuming to be in place that will contribute to the successful result of your project. The log includes details of the assumption, the reason it is assumed and the action needed to confirm whether the assumption is valid.
ID | Date Raised | Assumption Description | Reason for Assumption | Action to Validate | Impact if Assumption Incorrect | Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Issues
Issue Classification
1 - No action required
2 - Repair, update, or clarify the documentation
3 - More technical information required
4 - More information on architectural drivers required
5 - Experimentation required
Project Name:
Issues Register
Last Reviewed: {date}
Something that is going wrong on your project and needs to be managed. Failure to manage issues may result in a poor delivery or even failure. The log includes a description of each issue, the impact it is having, its seriousness and actions needed to contain and remove it.
ID | Date Raised | Issue Description | Impact Description | Impact | Priority | Mitigation Plan | Owner | Status | Solution | Date Closed | Monitoring
1 | 2021-05-14 | O componente "window manager" é abstraído pelo browser. | Sendo um componente redundante, a sua implementação seria um desperdício de recursos. | Low | Low | 2 - É necessário remover todas referências a este componente da documentação. | Arquiteto de software | Closed | Todas as referências na documentação foram removidas | 2021-05-31
2 | 2021-05-14 | O componente "resource manager" é abstraído pela gestão de recursos do sistema operativo. | Sendo um componente redundante, a sua implementação seria um desperdício de recursos. | Low | Low | 2 - É necessário remover todas referências a este componente da documentação. | Arquiteto de software | Closed | Todas as referências na documentação foram removidas | 2021-05-31
3 | 2021-05-14 | O componente "node package manager" é abstraído pela framework "Node.js". | Sendo um componente redundante, a sua implementação seria um desperdício de recursos. | Low | Low | 2 - É necessário remover todas referências a este componente da documentação. | Arquiteto de software | Closed | Todas as referências na documentação foram removidas | 2021-05-31
4 | 2021-05-14 | O componente "Webcam easy" tem funcionalidades que também podem ser implementadas pela library "Socket.io". | Estando ambas as libraries presentes na documentação, pode haver confusão na library a usar para a implementação de certos requisitos. | Medium | Medium | 3 - É necessária mais informação sobre a library "Webcam easy", para averiguar se a sua utilização traz mais vantagens na implementação dos requisitos do que a library "Socket.io". | Arquiteto de software | Closed | Todas as referências ao "Webcam easy" na documentação foram removidas, pois na verdade tem um maior foco em fotografias do que em streaming. Assim sendo, é desnecessário. | 2021-05-31 | 31/05/2021 - Alterámos o Mitigation Plan, de nível 5 para 3, pois é o suficiente para resolver o problema
5 | 2021-05-14 | A documentação não tem informação sobre a implementação da funcionalidade "Gravação de ecrã". | Não será possível implementar este requisito. | High | High | 3 - É necessário procurar formas de implementar esta funcionalidade. | Arquiteto de software | Closed | Esta funcionalidade poderá ser implementada através da library "MediaStream" | 2021-05-31 | 31/05/2021 - Alterámos a library a adicionar, que antes era a "Screen Capture API", porque a documentação não tinha o mesmo nível de clareza
6 | 2021-05-14 | A base de dados interna relativa à funcionalidade de "Adicionar notas" não está referida na documentação. | Não será possível guardar dados relativos à funcionalidade de "Adicionar notas" das gravações. | Medium | Medium | 2 - É necessário acrescentar informação relativamente à base de dados usada para guardar as notas. | Arquiteto de software | Closed | Esta solução levanta um novo issue [12] na parte de ligar as gravações às notas | 2021-05-21
7 | 2021-05-19 | A base de dados interna relativa à funcionalidade de "Adicionar compromisso" não está referida na documentação. | Não será possível guardar dados relativos à funcionalidade de "Adicionar compromisso". | Low | Low | 2 - É necessário acrescentar informação relativamente à base de dados usada para guardar os compromissos. | Arquiteto de software | Closed | Esta informação será armazenada na base de dados "Flip Framework Database" | 2021-05-21
8 | 2021-05-19 | A base de dados interna relativa à funcionalidade de "Gerir grupos" não está referida na documentação. | Não será possível guardar dados relativos à funcionalidade de "Gerir grupos". | Medium | Medium | 2 - É necessário acrescentar informação relativamente à base de dados usada para guardar informações dos grupos. | Arquiteto de software | Closed | Esta informação será armazenada na base de dados "Flip Framework Database" | 2021-05-21
9 | 2021-05-19 | A base de dados interna relativa à funcionalidade de "Chat" não está referida na documentação. | Não será possível guardar dados relativos à funcionalidade de "Chat". | High | High | 2 - É necessário acrescentar informação relativamente à base de dados usada para guardar as mensagens enviadas por chat. | Arquiteto de software | Closed | A base de dados "Flip Framework Database" foi adicionada, com objetivo de armazenar a informação relativa a esta funcionalidade e também a outras (referentes nos próprios issues) | 2021-05-21
10 | 2021-05-19 | A base de dados interna relativa à funcionalidade de "Esclarecer dúvidas" não está referida na documentação. | Não será possível guardar dados relativos à funcionalidade de "Esclarecer dúvidas". | Medium | Medium | 2 - É necessário acrescentar informação relativamente à base de dados usada para guardar dados relativos a dúvidas | Arquiteto de software | Closed | Esta informação será armazenada na base de dados "Flip Framework Database" | 2021-05-21
11 | 2021-05-19 | A documentação atual está demasiado específico na parte das restrições técnicas. | A má documentação não permitirá uma implementação correta dos requisitos. | High | High | 4 - É necessário rever os drivers da arquitetura relativos às restrições técnicas e alterá-las. | Arquiteto de software | Closed | Os drivers relativos às restrições técnicas foram alterados, de forma a não serem demasiado restritos | 2021-05-21
12 | 2021-05-21 | Os dados relativos às gravações e às suas notas não estão na mesma base de dados. | Não é possível associar corretamente as notas às gravações | Medium | Medium | 3 - É necessário procurar formas de implementar esta funcionalidade corretamente. | Arquiteto de software | Closed | Esta informação será armazenada na base de dados "Flip Framework Database", em que também estão presentes as gravações em si | 2021-05-21 | Issue levantado pela solução do issue [6]
13 | 02/062021 | Apesar de haver um serviço "Access Class Materials", não existe um manager correspondente na camada inferior da arquitetura | Não é possível providenciar o serviço | Medium | Medium | 2 - É necessário acrescentar informação relativa ao manager correspondente na arquitetura e na documentação | Arquiteto de software | Closed | Esta informação foi adicionada à documentação e à arquitrtura | 02/062021
14 | 02/062021 | Apesar de haver vários serviços relacionados com aulas online, não existe um manager correspondente na camada inferior da arquitetura | Não é possível providenciar o serviço | High | High | 2 - É necessário acrescentar informação relativa ao manager correspondente na arquitetura e na documentação | Arquiteto de software | Closed | Esta informação foi adicionada à documentação e à arquitrtura | 02/062021
15 | 02/062021 | Apesar de haver um serviço "Clarifying Doubts (with teachers)", não existe um manager correspondente na camada inferior da arquitetura | Não é possível providenciar o serviço | Medium | Medium | 2 - É necessário acrescentar informação relativa ao manager correspondente na arquitetura e na documentação | Arquiteto de software | Closed | Esta informação foi adicionada à documentação e à arquitrtura | 02/062021
16 | 02/062021 | Apesar de haver um serviço "Chat", não existe um manager correspondente na camada inferior da arquitetura | Não é possível providenciar o serviço | High | High | 2 - É necessário acrescentar informação relativa ao manager correspondente na arquitetura e na documentação | Arquiteto de software | Closed | Esta informação foi adicionada à documentação e à arquitrtura | 02/062021
17 | 02/062021 | Apesar de haver um serviço "Manage Calendar", não existe um manager correspondente na camada inferior da arquitetura | Não é possível providenciar o serviço | Low | Low | 2 - É necessário acrescentar informação relativa ao manager correspondente na arquitetura e na documentação | Arquiteto de software | Closed | Esta informação foi adicionada à documentação e à arquitrtura | 02/062021
18 | 02/062021 | O módulo "Group Manager" tem um nome inconsistente, sendo ligeiramente diferente na arquitetura e na documentação | Pode levar a mal interpretações pelos diferentes stakeholders | Low | Low | 2 - É necessário comvergir na definição do nome do módulo | Arquiteto de software | Closed | O nome "Group Manager" é agora usado de forma consistente, tanto na documentação, como na arquitetura | 02/062021
19 | 2021-06-12 | O módulo "Materials Manager" não tem referência às gravações na documentação | Poderá haver dúvidas sobre como manter gravações | Low | Low | 1 - Não é necessária ação, pois o "Recorded Classes Manager" já trata de toda a lógica referente às gravações | Arquiteto de software | Closed | Não foi aplicada nenhuma ação | 2021-06-12
20 | 2021-06-12 | Na documentação, a "Flip Framework" database não refere as mensagens de voz | Não será possível gravar as mensagens de voz | Medium | Medium | 2 - É necessário adicionar as referências necessárias às mensagens de voz na documentação | Arquiteto de software | Closed | Foram adicionadas as referências necessárias na documentação | 2021-06-12
21 | 2021-06-12 | Na documentação, a "Flip Framework" database não refere as notificações | Não será possível guardar as notificações | Medium | Medium | 2 - É necessário adicionar as referências necessárias às notificações na documentação | Arquiteto de software | Closed | Foram adicionadas as referências necessárias na documentação | 2021-06-12
22 | 2021-06-16 | Na documentação, a "Flip Framework" database refere 2 vezes a funcionalidade de tirar dúvidas | Isto poderá causar futuras confusões | Low | Low | 2 - É necessário remover a referência à mesma funcionalidade, que aparece repetida | Arquiteto de software | Closed | Foi removida a referência duplicada | 2021-06-16
23 | 2021-06-17 | A view "C&C_ContainerDiagram" ainda é demasiado complexa para stakeholders não técnicos, como a Universidade de Coimbra e o Governo | Isto poderá levar a dificuldades em compreender a arquitetura, no que toca aos stakeholders menos técnicos | Medium | Medium | 2 - É necessária uma view mais simples, para cobrir estes stakeholders | Arquiteto de software | Closed | Foi criada uma view que resolve o problema, "C&C_ContextDiagram" | 2021-06-17
Note on F11: Scoring: High Medium Low
Note on G11: Scoring: High Medium Low

## Dependencies
Project Name:
Dependencies
Last Reviewed: {date}
Any event or work that are either dependent on the result of your project, or your project will depend on. The log captures who you are dependent on, what they should deliver and when. It may also include who is dependent on you.
ID | Date Raised | Dependency Description | Location | Deliverables | Delivery Date | Importance | Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Note on H5: Scoring: High Medium Low

## Data (hidden)
Status | Importance | Prioirty | Impact | Location | Risk Level
Open | High | High | High | Internal | 1
Closed | Medium | Medium | Medium | External | 3
| Low | Low | Low |  | 5